 嘉義縣頂六國小國語文教學計劃（內部文件：近程目標）

計劃目的：

培養學生閱讀（應包含紙本以外，所有可以固定模式傳遞資訊的媒體設備，如：電腦多媒體、影片、廣播聲音等）的習慣及能力，並以此能力為基礎，進而能截取資訊、整理資料，以建立口語表達或書面寫作上正確的表達技能，最終，能將此語文應用能力用於其他領域的學習活動上，而成為個人學習活動上的利器。

計劃進程：

各年段基本達成目標，低年級：閱讀能力的培養，中年級：資料彙整能力提昇，高年級：寫作技能的養成。朗讀的訓練將橫跨各年級，字音、字形及演講的訓練將由中年級開始，毛筆字的部份將視情況而調整。以上各階段進程為基本參考點，將依實際實施情況而彈性調整。

計劃概要：

1. 請各年段分組討論可行方案，於學期開始前提出計劃大綱（計劃實施將以班級為最小實施單位，以配合教師個人教學計劃，可跨班至年段。免教學計劃），期中將有一次心得分享會議以修正實施情形，期未將會有一次成果展示發表會或是國語文五項競賽。

2. 計劃實施的追綜，則以定期展示作品或訓練成果，供全校師生參閱。

3. 各項目實施大綱：

· 閱讀須請各班定出閱讀主軸（可彈性定義）及方式（文字、圖片、影像或聲音皆可），閱讀的圖文資料中精華的部份，最後須以紙本的方式呈現（文字及圖片的部份請存放至公用資料夾【頂六文粹】，若須技術協助請先告知），以作為定期展示之用，並出版到頂六文粹（小小編輯群將利用午休時間訓練）。

· 閱讀心得發表的作品（含靜態或動態作品，請存放至公用資料夾【頂六文粹】），將會在期中開始由中高級的小小編輯群加以排版版後，出版到頂六文粹。

· 頂六文粹將成立小小記者群，每月定時和全校教職工訪談，發表校園新聞，敬請各位教職員工配合。

· 朗讀將利用每週選定一日的朝會時間，一至六年級各班輪流（剛開始採行全校集中活動，等學生適應此活動後，再考慮回到教室），分別選派三位同學（不得重複），至不同的班級依各自閱讀的精華作品加以發表，並由該班教師講評（含講解、賞析）。每個月選定一日，將由其中選派表現傑出者對全校做朗讀示範教學。對於表現不佳，應給于補救教學的機會（自行利用時間向講評的教師報到，應配合實施“學習護照”的活動）。

· 書法練習將協調具專長的義工，亦利用午休時間（和小小編輯群同一時段），採精英式訓練。

· 字音字形則等至適當人選出現後再開始訓練（成語測驗將持續推行）。

· 演講則由朗讀當中選出具有機智及善於口語表達者加以訓練。

4. 頂六文粹預計每學期出刊二次（期中及期未），將做為該計劃成果的電子媒體展示區，為減少指導老師的負擔及建立兒童主動學習的意願，請鼓勵較具美術興趣及願意犧牲午休、下課時間者先參與訓練（四、五、六年每班推薦三位，訓練項目為文書編輯、掃瞄器的使用、數位相機的操作及網頁製作），爾後再由其中選出十二位小編輯參與出刊工作。

資源簡介：

1. 圖書的利用。

開放圖書外借，但須由教師統一借用，借書的事務由育玄老師負責規劃。

2. 開放區網路資訊站，網路資訊的取得。
在圖書室（十六台電腦）、原幼稚班器材室（十台）及電腦教室（暫定為二十台）己提供可以上網、文書編輯、製作網頁等的電腦，請任課教師能多加利用。

3. 合作學習作品發表室的使用（暫定）。

將在原播音設備室內設立類似攝影棚的工作室，提供教師團隊做為教學素材準備、成果製作，學生合作學習成果簡報作，小記者採訪報導錄製等工作。

4. 校園榮譽榜（暫定）。

在中廊將設立整合式的榮譽榜（每月每班），其內容將包含：語文紅星、學習英雄、禮貌寶貝、熱心助人、剪報專家（配合第5項的工作）等項目，並在朝會時給于獎勵。

5. 報章雜誌新聞事件的閱讀及剪輯（剪報專家）。

將持續推行，就每個月時事的某一特定主題，給于同學發表及投稿（若無特定主題，將就該月週訓選定一項），並利用原中廊布告欄給于張貼公佈。

6. 提供台中縣草湖國小計劃以供參考（放在公用資料夾）。
7. 提供“搶救閱讀55招”（作者：王淑芬），兒童閱讀實用遊戲檔案（放在公用資料夾）。

8. 王淑芬的文學網站（http://netcity3.web.hinet.net/UserData/sf777/），一個以閱讀為主題的小學老師網站。
人力概算：

就全校性的活動部份（各班教學計劃請自行評估），概估所需學生數（參與活動計劃的學生請盡量不要重複），請各位老師選擇適合的學生參加訓練，並請願意參與該項計劃中某項活動的教師認養指導工作（指導老師可以多位以上）。

	活動名稱
	學生數
	指導項目
	指導老師
	備註、完成時間

	小小編輯群
	12
	· 文書編輯

· 掃瞄器的使用

· 數位相機的操作

· 網頁製作

· 錄音機的使用
	培銘

獻慶

進宗
	第一次知能考查前完

	資訊站管理
	6
	· LTSP作業系統操作指導

· 上下學電源開啟及關關

· 故障、損壞電腦的報告

· 開放的清潔維護
	獻慶

育玄

培銘
	第四週前完成操作指導

	數位小助理
	4
	· 中英文的繕打

· 錄音帶轉成MP3

· 圖片、手稿的掃瞄

· 資料上傳
	獻慶

進宗

育玄

鈴華

碩鈴
	學期中完成

	小小記者群
	16
	· 訪談技巧的訓練

· 數位媒體的使用
	獻慶

進宗
	四年級學生

	剪報專家
	2
	· 管理及張貼
	麗珠

獻慶
	學期開始

	校園榮譽榜
	2
	· 管理及張貼
	獻慶
	學期開始


後記：

本計劃在本學期是首次實施（也是嘗試），需要依靠全校教師的指導與支援，期望全校教師能共同創造出一個在頂六國小可行的國語文教學模式，這是一件需要持續經營的工作，在此先致上十二萬分的感謝。也希望在往後的日子裡，每個進入到頂六國小的學生能不斷地透過這樣的活動與訓練，在不同年級的每個學期裡，透過每位教師為他們所安排的這一系列的學習活動後，讓學生漸漸養成閱讀資料、吸收智識、善於整理、明白表達的能力，讓他能在將來的學習生涯中，利用這些技能而使本身的學習更輕鬆、更快速。

